| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОКУНЕВ НОС» |  | «ОКУНЕВ НОС» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ш У Ö М

от 09 апреля 2019 г. № 22

с. Окунев Нос, Республики Коми

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы сельского поселения «Окунев Нос»  «Развитие сельского поселения «Окунев Нос» на 2019 год

Администрация сельского поселения «Окунев Нос» постановляет:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы сельского поселения «Окунев Нос» «Развитие сельского поселения «Окунев Нос» на 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с            01 января 2019 года.

Глава сельского

поселения «Окунев Нос»                                                       Т.С.Филиппова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Окунев Нос»

от 09 апреля 2019 г. № 22

(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

действий по реализации муниципальной программы сельского поселения «Окунев Нос»

«Развитие сельского поселения «Окунев Нос» на 2019 год

| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредствен-ный результат основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок оконча ния реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на 2019 год, руб. | График реализации на 2019 год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федера-льного бюджета | Респуби-канского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Определение общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Созданы комфортные условия для населения в сфере благоустрой-ства | 01.01. 2019 | 30.06.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  |
| 1.1.1. | Проведение инвентаризации общественных территорий | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.01. 2019 | 31.03.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |
| 1.1.2. | Составление адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.04. 2019 | 31.06.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Составлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Х | Х | 31.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 1.2. | Благоустройство территории | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Благоустроена Народная поляна в с.Окунев Нос | 01.04. 2019 | 30.09.2019 | 340000,0 | 0 | 30000,0 | 40000,0 |  | V | V |  |
| 1.2.1. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на реализацию народных проектов в сфере благоустройства (далее Соглашение) | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.04. 2019 | 31.05.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |
| 1.2.2. | Реализация народного проекта по благоустройству Народной поляны в с.Окунев Нос | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.06. 2019 | 30.09.2019 | 340000,0 | 0 | 300000,0 | 40000,0 |  | V | V |  |
|  | Контрольное событие № 2 Заключено Соглашение | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Х | Х | 31.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Завершены работы по реализации народного проекта | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Х | Х | 30.09.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 2.1. | Информирование населения о реализации мероприятий в рамках народного бюджета | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Отобрано не менее одного проекта для участия в отборе | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 2.1.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в реализации мероприятий по благоустройству территорий, включая инициацию проектов благоустройства. | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 2.1.2. | Освещение результатов реализации народных проектов | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 4 Отчет о реализации народного проекта размещен на сайте администрации сельского поселения «Окунев Нос» | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 2.2. | Участие населения в реализация народных проектов | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Реализован 1 народный проект в сфере благоустройства с участием граждан | 01.03. 2019 | 30.09.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 2.2.1. | Организация и проведение общественных обсуждений предложений по участию в конкурсе Народных проектов. | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.03. 2019 | 30.04.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |
| 2.2.2. | Участие граждан и бизнеса в реализации народного проекта трудовыми и материально-техническими ресурсами | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.06.2019 | 30.09.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Проведено собрание граждан по определению народных проектов для участия в отборе. | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Х | Х | 30.04.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 3.1.1. | Соблюдение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 3.1.2. | Формирование четкого графика реализации Соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 6 Основные мероприятия муниципальной программы реализованы в установленные сроки | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 3.2. | Координация и контроль за реализацией муниципальной программы | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Ежегодно обеспечено достижение предусмотренных муниципальной программой показателей (индикаторов) | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 3.2.1. | Организация системы контроля за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 3.2.2. | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 7 Обеспечено достижение целевых (индикаторов) показателей муниципальной программы | Т.С.Филиппова, глава сельского поселения «Окунев Нос» | администрация сельского поселения «Окунев Нос» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |